**Дополнительное соглашение № 8-ПЕР/020-0886-17/1**

**к Договору № 8-ПЕР/020-0886-17 от 19.01.2017 г.**

г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

 **Акционерное общество «ИнтерРАО - Электрогенерация» (сокращенное наименование АО «Интер РАО-Электрогенерация»)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Филиала «Пермская ГРЭС» АО «ИнтерРАО - Электрогенерация» Чувашева Анатолия Анатольевича, действующего на основании Доверенности от 17.01.2018 г. №1-1/ПГРЭС, с одной стороны, и

 **Общество с ограниченной ответственностью «ТЭСТРОЙ» (сокращенное наименование ООО «ТЭСТРОЙ»)**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Григорьева Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 8-ПЕР/020-0886-17 от 19.01.2017 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

* 1. Подрядчик обязуется выполнить остаточные работы по внутренней отделке помещений и устройство лотков на территории промплощадки в рамках реализации проекта "Строительство энергоблока ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС", в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 1 к настоящему дополнительному соглашению), а Заказчик обязуется оплатить работы в соответствии с условиями Договора.
	2. Стоимость дополнительных работ составляет **3 089 948** (Три миллиона восемьдесят девять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 38 копеек, том числе НДС 18 % - 471 348 (Четыреста семьдесят одна тысяча триста сорок восемь) рублей 06 копеек, согласно Сводного сметного расчета стоимости строительства (Приложение №2 к настоящему Дополнительному соглашению).
	3. Оплата дополнительных работ производится в следующем порядке:
	4. После подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней перечисляет на основании счета Подрядчика на его расчетный счет аванс на материалы в размере 926 985 (Девятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 70 копейка, в том числе НДС 18% - 141 405,60 (Сто сорок одна тысяча четыреста пять) рублей 60 копеек.

 Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ, не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Подрядчик получил суммы аванса от Заказчика.

* 1. Окончательный расчет производится на основании надлежащим образом оформленных и подписанных Сторонами, оригиналов Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), а также выставленных Подрядчиком оригиналов счетов, счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 169 НК РФ (при необходимости – других расчетных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ.
	2. Срок выполнения дополнительных работ:

Начало: 01.02.2018 г.

Окончание: 31.05.2018 г.

* 1. Абзац 1 пункта 3.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Цена Договора составляет **10 284 550,01**  (Десять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 01 копейка, в том числе НДС 18%- 1 568 829 (Один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 66 копеек.

* 1. Внести изменения в п. 5.1. Договора, изложив его в следующей редакции:

«5.1. Подрядчик обязуется поставить материалы, выполнить Работы, согласовать и сдать результат Работ по настоящему Договору в следующие сроки:

- Начало: 13.12.2017 г.

- Окончание: 31.05.2018 г.».

* 1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Договора с приложениями, Дополнительными соглашениями к нему и действующим законодательством.
	2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, вступает в силу с даты его подписания, распространяется на правоотношения сторон, возникшие с \_\_\_\_\_, и действует до полного исполнения принятых Сторонами на себя обязательств.
	3. Приложение:

9.1. Приложение №1 «Техническое задание»;

9.2. Приложение №2 «Сводный расчет стоимости строительства».

 Приложения является неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.

**9. Подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** Директор Филиала «Пермская ГРЭС»АО «Интер РАО-Электрогенерация» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чувашев  | **Подрядчик:**Генеральный директор ООО «ТЭСТРОЙ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Григорьев  |