**Дополнительное соглашение № 8-ПЕР/008-0170-17/4**

 **к Договору подряда № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017**

г. Добрянка «\_\_» \_\_\_ 2018 г.

**Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (сокращенное наименование АО «Интер РАО – Электрогенерация»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**» в лице Директора Филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» **Чувашева Анатолия Анатольевича**, действующего на основании Доверенности № \_\_/ПГРЭС от \_\_ \_\_., с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (сокращенное наименование ООО «КВАРЦ Групп»)**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора Пермского филиала ООО «КВАРЦ Групп» **Шкири Александра Владимировича**, действующего на основании доверенности № 160/2017 от 05.12..2017г., заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017 о нижеследующем:

**1**. В связи с необходимостью выполнения работ по подготовке к дополнительной экспертизе металла оборудования по результатам Комплексной выездной проверки Ростехнадзора Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме приложения №1 (Ведомости объемов работ ) и согласно Сметной документации (приложение №2).

**2**. Стоимость работ по настоящему Дополнительному соглашению № 8-ПЕР/008-0170-17/4 составляет **16 694 053,04 (Шестнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи пятьдесят три рубля рублей 04 копейки)**, в том числе НДС 18% 2 546 550,46 (Два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей 46 копеек).

**3.** Стоимость Договора № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017 года с учетом настоящего Дополнительного соглашения составляет **62 490 752,06 (Шестьдесят два миллиона четыреста девяносто тысяч семьсот пятьдесят два рубля 06 копеек)**, в том числе НДС 18% 9 532 487,60 (Девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи четыреста восемьдесят семь рублей 60 копеек).

**4**. В связи с переносом сроков капитального ремонта энергоблока ст.№3 пункт 4.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

* 1. **Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:**
* **Начало:** с момента подписания договора.
* **Окончание:** 30.06.2018г.

**5**. Приложение № 3 «График производства работ» к Договору № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017 изложить в редакции приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

**6**. П.2.2. Приложения 1 «Техническое задание» к Договору № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017 изложить в редакции:

**Требования к срокам выполнения работ:**

Начало работ – с момента подписания договора на выполнение работ.

Окончание работ – 30.06.2018г.

1. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора

№ 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017.

1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017, Дополнительным соглашением № 8-ПЕР/008-0170-17/1 от 28.04.2017, Дополнительным соглашением № 8-ПЕР/008-0170-17/2 от 06.06.2017 Дополнительным соглашением № 8-ПЕР/008-0170-17/3 от 25.01.2017 и действующим законодательством РФ.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательства по Договору № 8-ПЕР/008-0170-17 от 12.04.2017 .
3. Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах одинаковой юридической силы, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
4. **Приложения:**
5. Приложение №1 – Ведомости объемов работ.
6. Приложение №2 – Сметная документация.
7. Приложение № 3 - График производства работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор Филиала «Пермская ГРЭС»** **АО «Интер РАО – Электрогенерация»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чувашев** **М.П.** | **Директор Пермского филиала** **ООО «КВАРЦ Групп»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шкиря** **М.П.** |

Приложение 3 к дополнительному соглашению № 8-ПЕР/008-0170-17/4 от \_\_ \_\_\_ 201\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ГРАФИК***  |  |  |  |  |  |  |
| *производства Работ*  |  |  |  |  |  |  |
| ***на Объекте*  Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»** ***по адресу:* 618740, РФ, Пермский край, г. Добрянка, промбаза.** |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование материалов, выполняемых Работ** |  |  | **Сроки поставок, выполнения Работ**  |
| **2017 год** |  | **2018** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Подготовка для проведения экспертизы металла оборудования для Пермской ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,06 |
|  | Гарантийный срок |  |  | на работы: 12 мес. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор Филиала «Пермская ГРЭС»** **АО «Интер РАО – Электрогенерация»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чувашев** **М.П.** | **Директор Пермского филиала** **ООО «КВАРЦ Групп»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шкиря** **М.П.** |