Дополнительное соглашение № 8-ПЕР/020-0886-17/2

к Договору № 8-ПЕР/020-0886-17 от 19.01.2017 г.

г.	«___»__________ 2018 г.

Акционерное общество «ИнтерРАО - Электрогенерация» (сокращенное наименование АО «Интер РАО-Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Филиала «Пермская ГРЭС» АО «ИнтерРАО - Электрогенерация» Чувашева Анатолия Анатольевича, действующего на основании Доверенности от 17.01.2018 г. №1-1/ПГРЭС, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭСТРОЙ» (сокращенное наименование ООО «ТЭСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Григорьева Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 8-ПЕР/020-0886-17 от 19.01.2017 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

Подрядчик обязуется выполнить незавершенные работы по чистовым полам в рядах А-Б главного корпуса в рамках реализации проекта "Строительство энергоблока ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС", в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 1 к настоящему дополнительному соглашению), а Заказчик обязуется оплатить работы в соответствии с условиями Договора.

Стоимость дополнительных работ составляет 2 163 007 (Два миллиона сто шестьдесят три тысячи семь) рублей 26 копеек, том числе НДС 18 % - 329 950 (Триста двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 28 копеек, согласно Локального сметного расчета (Приложение №2 к настоящему Дополнительному соглашению).

Срок выполнения дополнительных работ:

Начало: 15.05.2018 г.

Окончание: 30.06.2018 г.

Абзац 1 пункта 3.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Цена Договора составляет 12 447 557 (Двенадцать миллионов четыреста сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 27 копеек, в том числе НДС 18%- 1 898 779 (Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 92 копейки.

Внести изменения в п. 5.1. Договора, изложив его в следующей редакции:

«5.1. Подрядчик обязуется поставить материалы, выполнить Работы, согласовать и сдать результат Работ по настоящему Договору в следующие сроки:

- Начало: 13.12.2017 г.

- Окончание: 30.06.2018 г.».

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Договора с приложениями, Дополнительными соглашениями к нему и действующим законодательством.

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, вступает в силу с даты его подписания, распространяется на правоотношения сторон, возникшие с _____, и действует до полного исполнения принятых Сторонами на себя обязательств.

Приложение:

9.1. Приложение №1 «Техническое задание»;

9.2. Приложение №2 «Локальный сметный расчет».

Приложения является неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.

9. Подписи сторон

Заказчик Директор Филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» ______________ А.А. Чувашев	Подрядчик: Генеральный директор ООО «ТЭСТРОЙ» ___________________ С.А. Григорьев