Приложение № 1 к приказу

от «__»____________2022

№ _

Регламент Процесса «Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системе теплоснабжения»

РП-528-1

Владелец процесса	Начальник отдела реализации тепловой энергии
Владелец документа	Начальник отдела реализации тепловой энергии

Информация о процессе

Краткое описание процесса	Регламент определяет порядок и схему взаимодействия участников процесса подключения (технологического) присоединения. Настоящий регламент разработан с целью раскрытия информации о процедуре подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к системе теплоснабжения Исполнителя в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2017 № 1053 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части раскрытия информации о процедуре подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее - Регламент).
Корпоративный стандарт	да
Ограничение доступа	нет

ответственность и Область применения

Настоящий документ регламентирует деятельность следующих подразделений и должностных лиц, включая исполняющих роли:

Наименование подразделения/должности/роли
Общество	АО «Нижневартовская ГРЭС»
Ответственное подразделение	Отдел реализации тепловой энергии (ОРТЭ)
Подразделение, предоставляющее информацию необходимую для расчета платы за ТП, осуществляющее функции тепловой инспекции	Цех тепловых и подземных коммуникаций (ЦТИиК)
Подразделение, осуществляющее расчет стоимости подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения	Планово-экономический отдел (ПЭО)
Подразделение, участвующее в проверке комплекта документов, участвует в урегулировании разногласий, в процедуре проверки на предмет отнесения заявителя к категории «потенциально проблемных», в подготовке проекта договора, направлении оферты (при необходимости)	Юридический отдел (ЮО)
Подразделение, предоставляющее информацию необходимую для расчета платы за ТП, определяющее готовность внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии согласно Условиям подключения/ТУ, ПД и ИД, проверяет монтаж узлов учета, их соответствие требованиям Условий подключения/ТУ, ПД.	Производственно-технический отдел (ПТО)
Подразделение, осуществляющее опломбирование узлов учета тепловой энергии	Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП)

результаты и продолжительность процесса

Результаты процесса	Требования к результатам процесса	Основные потребители (клиенты) процесса
Договор заключён в письменной форме	Информация о заключённом договоре занесена в ИС	Работник ответственного подразделения; Заявитель
Уведомление об отказе в заключении договора в письменной форме с указанием причин направлено заявителю	Уведомление направлено заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения (письмо с отметкой о вручении на копии, заказное почтовое отправление с описью вложений и уведомлением о вручении)	Работник ответственного подразделения; Заявитель

Совокупная продолжительность выполнения процесса определяется в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего отношения между ресурсоснабжающей организацией и потребителями.

В рамках настоящего Регламента под днями подразумеваются рабочие дни, исключающие выполнение процесса в выходные и нерабочие праздничные дни, согласно требованиям Трудового кодекса РФ.

определения Ролей

Наименование роли	Определение роли
Работник ответственного подразделения	Осуществляет проверку зарегистрированного комплекта документов и заявления о заключении договора, формирует и направляет заявителю уведомления об отказе в заключении договора, с указанием причин отказа, формирует и направляет заявителю уведомление о приостановлении процедуры заключения договора, формирует и регистрирует договор в ИС, направляет проект договора и заключённый договор заявителю. Участвует в процедуре оформления технической документации (при необходимости), процедуре подписания договора заявителем. Осуществляет урегулирование разногласий
Работник, уполномоченный на подписание договора	Руководитель или иное уполномоченное лицо с правом подписи договора/проекта договора участвует в процедуре подготовки проекта договора, направлении оферты
Работник правовой службы	Участвует в проверке комплекта документов, участвует в урегулировании разногласий, в процедуре проверки на предмет отнесения заявителя к категории «потенциально проблемных», в подготовке проекта договора, направлении оферты (при необходимости)
Лицо, ответственное за антимонопольный комплаенс	Осуществляет проверку обоснованности отказа в заключении договора, согласовывает отказные документы в рамках осуществления контроля за принятием мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения
Работник, осуществляющий функции тепловой инспекции	Участвует в формировании технической документации, и предоставлении информации необходимой для расчета платы за ТП
Работник, осуществляющий функции допуска приборов учета	Осуществляет опломбирование узлов учета тепловой энергии
Работник планово-экономического отдела	Осуществляет расчет стоимости подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения
Работник производственно-технического отдела	Предоставляет информацию необходимую для расчета платы за ТП. Определяет готовность внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии согласно Условиям подключения/ТУ, ПД и ИД, проверяет монтаж узлов учета, их соответствие требованиям Условий подключения/ТУ, ПД.

Описание процесса

Действие настоящего Регламента распространяется на объекты капитального строительства, построенные Заявителем и подключаемые к системе теплоснабжения Исполнителя на основании Договора о подключения.

5.1. Настоящий Регламент является документом, который содержит в себе следующую информацию:

- сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения;

- сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения;

- информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации (официальной сайт АО «Интер РАО - Электрогенерация» в сети «Интернет»);

- блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.

5.2. Процесс осуществления подключения (технологического присоединения) включает в себя следующие процедуры:

Заключение и исполнение Договора о подключении:

- прием от Заявителя заявки на подключение к системе теплоснабжения;

- подготовка и заключение Договора о подключении;

- исполнение Договора о подключении;

- контроль исполнения обязательств по Договору о подключении.

Взаимодействие с Заявителем в процессе осуществления подключения (технологического присоединения).

Этап 1. ЭТАП: ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ
Ответственный:	Работник ответственного подразделения, Работник, осуществляющий функции тепловой инспекции
Участвуют:	Работник ответственного подразделения, Работник, осуществляющий функции тепловой инспекции
Длительность:	От 3 до 23 рабочих дней
Входы:	Заявка от заявителя на подключение к системе теплоснабжения
Выходы:	Комплект технической документации для заключения договора сформирован
5.1.1. С целью заключения Договора о подключении, Заявитель направляет Заявку в адрес Исполнителя. 5.1.2. Заявка может быть подана как в бумажном, так и в электронном виде. Поступающие заявки подлежат регистрации у Исполнителя. Датой получения Заявки считается дата ее регистрации. 5.1.3. Заявка должна быть оформлена и содержать в себе информацию в соответствии с пунктами 25,26 Правил подключения. 5.1.4. При несоответствии Заявки требованиям, предусмотренным пунктами 25, 26 Правил подключения Исполнитель в течение 3-х рабочих дней со дня получения Заявки направляет официальное уведомление в адрес Заявителя о предоставлении недостающих сведений и документов. 5.1.5. Заявитель обязан предоставить недостающие документы и сведения в течение 20-ти рабочих дней со дня получения указанного уведомления. 5.1.6. В случае непредставления Заявителем недостающих документов и сведений в течение указанного в пункте 5.1.5. настоящего Регламента срока, Исполнитель вправе аннулировать Заявку, уведомив об этом Заявителя в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании Заявки. Информирование Заявителя осуществляется посредством направления ему почтового отправления с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
Этап 2. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ
Ответственный:	Работник ответственного подразделения
Участвуют:	Работник юридического отдела (при необходимости) Работник, уполномоченный на подписание договора Работник планово-экономического отдела
Длительность:	Сроки определяются в зависимости от варианта подключения к системе теплоснабжения
Входы:	Входящие документы от заявителя прошли первичную проверку. Комплект документов не возвращён заявителю
Выходы:	Договор о подключении/протокол разногласий
5.2.1. Заключение Договора о подключении при наличии технической возможности подключения (блок-схема процесса подключения к системе теплоснабжения при наличии технической возможности подключения к тепловым сетям (источникам теплоснабжения) Исполнителя: 5.2.1.1. В случае отсутствия замечаний к Заявке, Исполнитель при наличии технической возможности подключения (которая определяется наличием резерва пропускной способности тепловых сетей и наличием резерва тепловой мощности источников тепловой энергии), и наличии установленной Органом регулирования, на данный период регулирования, размера платы за осуществление технологического присоединения, в срок не более 20 рабочих дней со дня получения Заявки, производит подготовку проекта Договора о подключении и направляет его Заявителю в 2-х экземплярах. 5.2.1.1.1. В случае, если плата за технологическое присоединение, на данный период регулирования не установлена, Исполнитель до 1 сентября года, предшествующего очередному расчетному периоду регулирования, представляет в орган регулирования предложение об установлении платы за подключение, за исключением случаев установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке. Предложение об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке направляется в орган регулирования в течение 30 дней со дня получения документов и материалов от подразделений, ответственных за предоставление информации для расчета платы за ТП.. Договор о подключении направляется Заявителю в срок не более 20 рабочих дней, после установления Органом регулирования платы за технологическое присоединение. 5.2.1.2. Заявитель в течение 10-ти рабочих дней со дня получения подписанного проекта Договора о подключении подписывает оба экземпляра проекта Договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес Исполнителя. В случае несогласия с проектом Договора о подключении, Заявитель в течение 10 рабочих дней с даты получения проекта Договора о подключении направляет в адрес Исполнителя протокол разногласий. 5.2.1.3. При направлении Заявителем мотивированного отказа от подписания проекта Договора о подключении в редакции Исполнителя и (или) протокола разногласий, Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения: - рассматривает представленные Заявителем документы; - направляет Заявителю, подписанный со стороны Исполнителя протокол разногласий либо осуществляет подготовку протокола согласования разногласий (в случае полного/частичного отклонения условий, предложенных Заявителем). 5.2.1.4. В случае неполучения Исполнителем подписанного Заявителем проекта Договора о подключении, либо мотивированного отказа от его подписания, Исполнитель вправе произвести аннулирование Заявки не ранее, чем через 30 календарных дней со дня направления Заявителю подписанного со стороны Исполнителя проекта Договора о подключении. 5.2.2. Заключение Договора о подключении при подключении через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие Смежной организации (блок-схема, отображающая последовательность действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения Исполнителя через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие смежной организации): 5.2.2.1. В случае, если подключение объекта к системе теплоснабжения в соответствии со Схемой теплоснабжения возможно через тепловые сети или источники тепловой энергии Смежной организации, и при этом для подключения не требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) технологически связанных (смежных) тепловых сетей или источников тепловой энергии в целях изменения их тепловой мощности для обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки, заключение Договора о подключении осуществляется Исполнителем после получения от Смежной организации в письменной форме согласия на подключение объекта через принадлежащие ей тепловые сети или источники тепловой энергии. Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения Заявки направляет соответствующий запрос в Смежную организацию. 5.2.2.2. Смежная организация обязана в течение 5 рабочих дней со дня получения от Исполнителя запроса о предоставлении согласия на подключение объекта через принадлежащие ей тепловые сети или источники тепловой энергии направить Исполнителю в письменной форме согласие на подключение Объекта или отказ от согласования подключения Объекта через принадлежащие ей тепловые сети или источники тепловой энергии. 5.2.2.3. При получении отказа Смежной организации от согласования подключения Объекта через принадлежащие ей тепловые сети или источники тепловой энергии Исполнитель определяет точку присоединения на существующих тепловых сетях, принадлежащих Исполнителю, и уведомляет об этом Заявителя. 5.2.2.4. В случае подключения Объекта к системе теплоснабжения через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании Смежной организации, Исполнитель и Смежная организация заключают Договор о подключении, по которому Исполнитель выступает Заявителем. 5.2.2.5. В случае если для подключения Объекта требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) тепловых сетей или источников тепловой энергии, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Смежной организации, в целях изменения их тепловой мощности для обеспечения требуемой Заявителем тепловой нагрузки, заключение с Заявителем договора о подключении осуществляется Исполнителем после заключения со Смежной организацией Договора о подключении Объекта через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании Смежной организации. При этом Исполнитель направляет в Смежную организацию заявку на заключение договора о подключении Объекта через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании Смежной организации. В таком случае срок подключения Объекта увеличивается на срок подключения Исполнителя к тепловым сетям или источникам тепловой энергии Смежной организации. 5.2.2.6. Исполнитель в срок не более 20 рабочих дней со дня получения согласования Смежной организации на подключение Объекта в соответствии с пунктом 5.2.2.2. 5.3.2.2 Регламента или заключения договора на подключение в соответствии с пунктом 5.2.2.7 Регламента производит подготовку проекта Договора о подключении и направляет его Заявителю в 2 экземплярах. 5.2.2.7. Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанных проектов Договора о подключении подписывает оба экземпляра проекта Договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес Исполнителя. В случае несогласия с проектом Договора о подключении, Заявитель в течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора о подключении направляет в адрес Исполнителя протокол разногласий. 5.2.2.8. При направлении Заявителем мотивированного отказа от подписания проекта Договора о подключении и (или) протокола разногласий, Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения: - рассматривает представленные Заявителем документы; - направляет Заявителю, подписанный со стороны Исполнителя протокол разногласий либо осуществляет подготовку протокола согласования разногласий (в случае полного / частичного отклонения условий, предложенных Заявителем). 5.2.2.9. В случае неполучения Исполнителем подписанного Заявителем проекта Договора о подключении, либо мотивированного отказа от его подписания, Исполнитель вправе произвести аннулирование Заявки не ранее, чем через 30 календарных дней со дня направления Заявителю подписанного Исполнителем проекта Договора о подключении. 5.2.3. Заключение Договора о подключении при отсутствии технической возможности подключения (блок-схема, отображающая последовательность действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения Исполнителя при отсутствии технической возможности): 5.2.3.1. В случае отсутствия технической возможности подключения Объекта Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения Заявки направляет Заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения: - подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в Инвестиционную программу Исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в Схему теплоснабжения в установленном порядке; - подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в Инвестиционную программу Исполнителя и в соответствующую Схему теплоснабжения. 5.2.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного выше письма Заявитель направляет в адрес Исполнителя письмо с указанием выбранного варианта подключения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения Исполнителя. В случае если Заявитель выбирает вариант подключения к системе теплоснабжения, после внесения необходимых изменений в Инвестиционную программу Исполнителя и в соответствующую Схему теплоснабжения (пункт 5.2.3.1. Регламента), он в ответном письме Исполнителю подтверждает свое согласие на осуществление подключения после выполнения Исполнителем мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения, независимо от срока их выполнения. 5.2.3.3. В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора Заявителем процедуры подключения в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.3.4. Регламента, Исполнитель в течение 30 дней со дня получения ответа Заявителя обращается в Орган регулирования с предложением о включении в Схему теплоснабжения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого Объекта с приложением Заявки. В течение 30 дней со дня получения указанного предложения, Орган регулирования направляет Исполнителю решение о включении соответствующих мероприятий в Схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в Схему теплоснабжения. В случае если предложения Исполнителя являются нецелесообразными и (или) экономически необоснованными, Орган регулирования вправе изменить частично или полностью направленные предложения, обосновав такие изменения, содержащие иные мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого Объекта, в решении о внесении изменений в Схему теплоснабжения. 5.2.3.4. В случае внесения изменений в Схему теплоснабжения Исполнитель в течение 20 рабочих дней со дня внесения изменений обращается в Орган тарифного регулирования для внесения изменений в Инвестиционную программу. 5.2.3.5. После утверждения изменений в Инвестиционную программу и утверждения новых тарифов на следующий регулируемый период Исполнитель в срок не более 20 рабочих дней производит подготовку проекта Договора о подключении и направляет его Заявителю в 2 экземплярах. 5.2.3.6. Заявитель в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанных проектов Договора о подключении подписывает оба экземпляра проекта Договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес Исполнителя. В случае несогласия с проектом Договора о подключении, Заявитель в течение 10 рабочих дней с даты получения проекта Договора о подключении направляет в адрес Исполнителя протокол разногласий. 5.2.3.7. При направлении Заявителем мотивированного отказа от подписания проекта Договора о подключении и (или) протокола разногласий, Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения: - рассматривает представленные Заявителем документы; - направляет Заявителю, подписанный со стороны Исполнителя протокол разногласий либо осуществляет подготовку протокола согласования разногласий (в случае полного / частичного отклонения условий, предложенных Заявителем). 5.2.3.8. В случае неполучения Исполнителем подписанного Заявителем проекта Договора о подключении, либо мотивированного отказа от его подписания, Исполнитель вправе произвести аннулирование Заявки не ранее, чем через 30 календарных дней со дня направления Заявителю подписанного Исполнителем проекта Договора о подключении. 5.2.3.9. В случае если Заявитель выбирает вариант подключения к системе теплоснабжения, в соответствии с которым подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу Исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке (п.5.2.3.1. Регламента), Исполнитель обращается в Орган тарифного регулирования в срок не позднее 30 дней со дня получения ответа Заявителя. 5.2.3.10. В течение 20 рабочих дней со дня установления Органом тарифного регулирования платы за подключение в индивидуальном порядке Исполнитель направляет Заявителю подписанный проект Договора о подключении в 2 экземплярах. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта Договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта Договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр Исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Договор о подключении. 5.2.4. Стоимость технологического присоединения устанавливается Органом регулирования в соответствии с пунктами 163, 164 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э: 1) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае наличия технической возможности подключения; 2) плата за подключение в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения (в тыс. руб.). Органами регулирования может быть установлен льготный размер платы за подключение для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч., в случае и в порядке, предусмотренных пунктом 107 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075. 5.2.5. Плата за подключение к системе теплоснабжения дифференцируется: - по диапазонам диаметров тепловых сетей: 50 - 250 мм, 251 - 400 мм, 401 - 550 мм, 551 - 700 мм, 701 мм и выше; - по типу прокладки тепловых сетей: подземная (канальная и бесканальная) или надземная (наземная). Актуальная информация по тарифным решениям размещена на официальном сайте Исполнителя (официальный сайт АО «Интер РАО - Электрогенерация» в сети «Интернет»);в разделе «Раскрытие информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии».
ЭТАП 3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ О ПОДКЛЮЧЕНИИ
5.3.1. Работы по реализации мероприятий по развитию и реконструкции источников тепловой энергии Исполнителя, а также строительству и реконструкции тепловых сетей выполняет Исполнитель в соответствии с Договором о подключении. 5.3.2. Нормативный срок подключения по Договору о подключении не может превышать 18 месяцев с даты заключения Договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в Инвестиционной программе Исполнителя, а также в инвестиционных программах организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и / или источниками тепловой энергии, с которыми заключены договоры о подключении с целью обеспечения технической возможности подключения, но при этом срок подключения не должен превышать 3 лет. 5.3.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить дату подключения Объекта на более позднюю в следующих случаях: - при нарушении Заявителем сроков внесения платы за подключение согласно условиям заключенного Договора о подключении; - если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению и подаче тепловой энергии; - если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах; - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 5.3.4. Заявитель обязан вносить плату за подключение в размере и сроки, которые установлены Договором о подключении. Заявителю необходимо произвести авансовый платеж по Договору о подключении в течение 15 дней с момента заключения договора о подключении и далее соблюдать график платежей по Договору о подключении. 5.3.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем обязательств по оплате, Исполнитель вправе потребовать от Заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 5.3.6. Уполномоченные представители Исполнителя согласно условиям Договора о подключении участвуют в следующих работах: - согласование проектной документации Заявителя; - приемка строительно-монтажных работ по тепловым сетям, индивидуальным тепловым пунктам, узлам учета тепловой энергии. 5.3.7. В случае, если в процессе строительства (реконструкции) подключаемого объекта превышен срок действия условий подключения, указанный срок продлевается по согласованию с Исполнителем на основании письменного обращения Заявителя. Согласование отступления от условий подключения, а также продление срока действия условий подключения осуществляется Исполнителем в течение 15 дней с даты получения обращения Заявителя путем внесения изменений в Договор о подключении. Исполнитель направляет в адрес Заявителя проект дополнительного соглашения к Договору о подключении. Заявитель обязан рассмотреть его и подписать либо направить мотивированный отказ с протоколом разногласий для последующего урегулирования. 5.3.8. Заявитель обязан направить Исполнителю предложение о внесении изменений в Договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в Договоре о подключении нагрузки. 5.3.9. Исполнитель обязан принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в договор о подключении в течение 30 дней с даты получения предложения Заявителя при внесении изменений в проектную документацию. Исполнитель направляет в адрес Заявителя проект дополнительного соглашения к Договору о подключении. Заявитель обязан рассмотреть его и подписать / направить мотивированный отказ с протоколом разногласий для последующего урегулирования.
Шаг 3.1. Рассмотрение ПД, разработанной Заявителем согласно условиям Договора о подключении
Ответственный:	Работник ответственного подразделения
Участвуют:	Работник ответственного подразделения
Длительность:	37 рабочих дня (+7 рабочих дней повторное рассмотрение после устранения замечаний)
Входы:	ПД
Выходы:	Заключение о соответствии проекта Условиям подключения/ТУ
5.3.10. Заявитель в рамках исполнения Договора о подключении в случаях, предусмотренных законодательством РФ вправе направить в адрес Исполнителя разработанную ПД в 1-м экземпляре в бумажном виде и в 1-м экземпляре в электронном виде вместе с комплектом документов. Актуальный перечень документов размещен на официальном сайте Исполнителя (официальный сайт АО «Интер РАО - Электрогенерация» в сети «Интернет»); в разделе «Раскрытие информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии». При приеме ПД сотрудник Исполнителя производит: - регистрацию входящего обращения в день его поступления, входящий номер сообщается Заявителю при приеме документов; - проверку комплектности документов. 5.3.11. Исполнитель в срок не более 20 рабочих дней, производит рассмотрение ПД со стороны Исполнителя. 5.3.12. При наличии замечаний Исполнитель формирует техническое заключение с исчерпывающим перечнем замечаний и направляет официально Заявителю зарегистрированные документы в срок не более 20 рабочих дней. 5.3.13. Повторное рассмотрение ПД производится после устранения Заявителем замечаний. 5.3.14. Исполнитель производит повторное рассмотрение ПД в срок не более 5 рабочих дней от даты регистрации поступления документов на рассмотрение. По результатам рассмотрения готовится заключение о соответствии проекта требованиям выданных Условий подключения/ТУ. 5.3.15. Исполнитель при отсутствии замечаний /несоответствий в срок не позднее 2 рабочих дней с момента рассмотрения ПД Заявителя направляет уведомление любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения информации о необходимости получения бумажного экземпляра рассмотренной ПД в бумажном виде в адрес Заявителя. 5.3.16. В целях рассмотрения раздела ПД на узлы учета Заявитель направляет копии разработанного проекта на узел учета с визой руководителя проекта в количестве 2 экземпляров в комплекте с выданными Условиями подключения/ТУ на организацию учета тепловой энергии в подразделения организации приборного учета Исполнителя. Срок рассмотрения проекта на узел учета составляет не более 15 рабочих дней. 5.3.17. При выявлении несоответствий выданным техническим условиям на организацию учета тепловой энергии/ Договору о подключении, подразделение организации приборного учета направляет Заявителю перечень замечаний. 5.3.18. Заявитель, в свою очередь, вносит изменения в установленном порядке в ПД в части узла учета, исправляющие ранее выявленные несоответствия и повторно проходит процедуру рассмотрения. Результатом рассмотрения ПД будет являться заключение о соответствии проекта Условиям подключения/ТУ (в том числе в части нагрузок по видам потребления с учётом первичного либо вторичного теплоносителя и точки подключения).
Шаг 3. Порядок осуществления контроля за соответствием выполняемых Заявителем технологических мероприятий в рамках Договора о подключении
Ответственный:	Работник ответственного подразделения
Участвуют:	Работник ответственного подразделения
Длительность:	46 рабочих дня (+3 при наличии замечаний соответствия ИД Условиям подключения/ТУ и утвержденной ПД)
Входы:	ПД, ИД, Уведомление о готовности систем теплопотребления к эксплуатации
Выходы:	Акт осмотра (обследования) тепловой энергоустановки, Акт готовности, Акт приемки в постоянную эксплуатацию теплового ввода, теплового пункта, системы отопления и горячего водоснабжения
5.3.19. Заявитель в рамках исполнения условий Договора о подключении обеспечивает: - доступ работникам Исполнителя на Объект; - направление официального уведомления с содержанием информации о дате и времени проведения указанных в п. 5.3.20. Регламента работ согласно условиям Договора о подключении; - оформление всей необходимой документации по результатам проведения работ самостоятельно согласно требованиям отраслевого законодательства, в том числе Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 5.3.20. Уполномоченные представители Исполнителя согласно условиям Договора о подключении участвуют в следующих работах: - промывка (продувка) тепловых сетей (тепловых пунктов); - гидравлические испытания тепловых сетей (тепловых пунктов) для подачи тепловой энергии и теплоносителя; - скрытые работы. 5.3.21. В рамках исполнения п. 46 Правил подключения и обязательств Договора о подключении, Заявитель направляет в адрес Исполнителя официальное письмо с уведомлением о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии с приложением следующих документов: - утвержденную в установленном порядке ПД (1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений; - комплект ИД в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде (в формате PDF) в объеме достаточном для принятия решения о готовности объекта к подаче теплоносителя на подключаемый объект капитального строительства в соответствии с тепловой нагрузкой в ТУ. 5.3.22. Исполнитель в срок не более 7 рабочих дней после поступления обращения производит проверку соответствия ИД Условиям подключения/ТУ и утвержденной ПД. При наличии замечаний Исполнитель в предусмотренный срок, формирует перечень замечаний и направляет его в адрес Заявителя официальным письмом. 5.3.23. После устранения замечаний Заявитель направляет 1 экземпляр ИД на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (в формате PDF) в адрес Исполнителя для повторного рассмотрения в случае внесения изменений в указанные документы согласно представленным замечаниям. Срок повторного рассмотрения со стороны Исполнителя должен составлять не более 3 рабочих дней с момента поступления обращения от Заявителя. 5.3.24. Исполнитель, при отсутствии замечаний, в предусмотренный срок (п.5.3.23), направляют официальное уведомление Заявителю способом, подтверждающим его получение, о времени и дате проведения проверки выполнения Условий подключения/ТУ и установления пломб на приборах учета. При необходимости, Исполнитель уточняет с Заявителем дату и время выполнения проверки с уведомлением всех заинтересованных сторон. 5.3.25. При проведении проверки Объекта сотрудник Исполнителя: - определяет готовность внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии согласно Условиям подключения/ТУ, ПД и ИД; - проверяет монтаж узлов учета, их соответствие требованиям Условий подключения/ТУ, ПД. 5.3.26. При отрицательном заключении, в случае наличия замечаний /несоответствий, выявленных в ходе проверки выполнения Условий подключения/ТУ, сотрудник Исполнителя на месте и в день проведения проверки: - оформляет акт осмотра (обследования) тепловой энергоустановки, в который заносятся все выявленные замечания / несоответствия с указанием срока устранения замечаний; - уполномоченный сотрудник Исполнителя и представитель Заявителя подписывают данный акт на месте проведения осмотра. При наличии замечаний, Акт о готовности не подписывается и не выдается. 5.3.27. При положительном заключении проверки выполнения Условий подключения/ТУ, сотрудник Исполнителя, в день проведения проверки, производит опломбирование узлов учета. 5.3.28. Исполнитель, в срок не более 2 рабочих дней с момента проведения проверки выполнения Условий подключения/ТУ, оформляет, подписывает и направляет в адрес Заявителя Акт о готовности. Документ оформляется в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон (Исполнителя и Заявителя), имеющих равную юридическую силу, и подписывается Исполнителем и Заявителем по результатам проверки Исполнителем выполнения Заявителем Условий подключения/ТУ и установки Исполнителем пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах. 5.3.29. Заявитель, после устранения замечаний (в случае их наличия) /приведения в соответствие документации, повторно обращается к Исполнителю для проверки готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии. 5.3.30. Исполнитель в течение 30 дней при отсутствии замечаний и наличии готовности к подаче теплоносителя на подключаемый объект капитального строительства выдает Заявителю Акт приемки в наладочную эксплуатацию теплового ввода, теплового пункта, системы отопления и горячего водоснабжения. Указанный Акт необходим для получения в Ростехнадзоре акта допуска (временного разрешения) в наладочную эксплуатацию тепловых энергоустановок, дающего возможность заключить с Исполнителем договор теплоснабжения на время выполнения пуско-наладочных работ. 5.3.31. В течение 30 дней со дня получения от Заявителя уведомления о готовности систем теплопотребления к постоянной эксплуатации Исполнителя проверяет готовность внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя и при их готовности Исполнитель направляет Заявителю Акт приемки в постоянную эксплуатацию теплового ввода, теплового пункта, системы отопления и горячего водоснабжения, необходимый для получения в Ростехнадзоре акта допуска в постоянную эксплуатацию тепловых энергоустановок, а также обеспечивает подписание совместно с представителем Заявителя Акта о готовности.
ЭТАП 4. ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ (ПОДКЛЮЧЕНИЯ). ОФОРМЛЕНИЕ АКТА О ПОДКЛЮЧЕНИИ
Ответственный:	Работник ответственного подразделения
Участвуют:	Работник ответственного подразделения
Длительность:	25 рабочих дней
Входы:	Заявление заявителя о заключении договора теплоснабжения
Выходы:	Договор теплоснабжения, Акт о подключении
5.4.1. После подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения в установленном законодательством РФ порядке потребитель тепловой энергии обращается к Исполнителю с целью заключения договора теплоснабжения. 5.4.2. Исполнитель производит заключение договора теплоснабжения с Заявителем в установленном законодательством РФ порядке, в течение 20 рабочих дней с даты получения заявки на заключение договора теплоснабжения 5.4.3. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами Акта о подключении согласно п. 50 Правил подключения. 5.4.4. Исполнитель, после исполнения Договора о подключении, включая Технические условия подключения, со стороны Заявителя и Исполнителя, производит оформление Акта о подключении согласно форме по Договору о подключении по заявке от Заявителя или в инициативном порядке. 5.4.5. Исполнитель: - направляет Заявителю Акт о подключении на подписание способом, позволяющим подтвердить факт его получения; - производит контроль подписания и получения одного экземпляра Акта о подключении со стороны Заявителя. 5.4.6. Заявитель производит подписание Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения в течение 5 рабочих дней с даты его получения или направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок. В случае, если в указанный срок Заявителем не будет направлен мотивированный отказ, акт считается подписанным со стороны Заявителя без замечаний. 5.4.7. В течение 15 дней с даты подписания сторонами Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения, Заявитель производит оплату оставшейся доли платы за подключение по Договору о подключении. 5.4.8. Исполнитель производит заключение договора теплоснабжения с потребителем тепловой энергии в установленном законодательством РФ порядке. 5.4.9. После подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения Исполнитель проводит регулярный мониторинг (не реже 1 раза в квартал) любых изменений в составе, режимах и других проектных и конструктивных характеристик теплопотребляющего оборудования Заявителя, влияющих на соответствие фактической тепловой нагрузки договорным величинам. Информация о проведении такого мониторинга отражается в договоре на подключение и/или в договоре теплоснабжения.

6. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

6.1. Информация об официальном сайте в сети «Интернет» - http://irao-generation.ru/information/rasinf_gen/raskinf_te2012/niznevartovsk/

6.2. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах профильных подразделений отражена на официальном сайте в сети «Интернет» - http://irao-generation.ru/information/rasinf_gen/raskinf_te2012/niznevartovsk/

7.КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

Номер версии	Дата создания версии	Должность Ответственного за разработку ВНД
1	Начальник отдела реализации тепловой энергии

8.Приложения

8.1Приложение 1. Термины и Нормативные ссылки

8.2.Приложение 2. Блок-схема №1 процесса подключения к системам теплоснабжения при наличии технической возможности подключения к тепловым сетям (источникам теплоснабжения) Исполнителя

8.3.Приложение 3. Блок схема №2, отображающая последовательность действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения Исполнителя через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие смежной организации

8.4.Приложение 4. Приложение 4. Блок схема №3, отображающая последовательность действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения Исполнителя при отсутствии технической возможности подключения

Приложение 1. Термины и Нормативные ссылки

1. Определение терминов и сокращений

В настоящем Регламенте используются термины и определения, установленные в Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилах подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 №787 (далее – Правила подключения), а также в других нормативно-правовых актах Российской Федерации, в части касающейся вопросов подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения:

Наименование термина	Определение термина
Акт о готовности	Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя – документ, подтверждающий готовность внутриплощадочных и внутридомовых тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя и соответствие построенного, реконструируемого объекта капитального строительства условиям подключения в рамках заключенного Договора о подключении. Форма Акта о готовности является типовой и утверждена Правилами подключения.
Акт о подключении	Документ, подтверждающий завершение подключения, включая данные о балансовой принадлежности (указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или на ином законном основании) и эксплуатационной ответственности. Форма Акта о подключении является типовой и утверждена Правилами подключения.
Договор о подключении	Договор, по которому Исполнитель обязуется осуществить подключение к системе теплоснабжения, а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить Исполнителю услуги по подключению. Условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения являются приложением к Договору о подключении.
Заявитель	Лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения или лицо, уполномоченное от Заявителя в установленном законом порядке.
Заявка	Заявка на заключение Договора о подключении, оформленная и направленная в адрес Исполнителя в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ.
Инвестиционная программа	программа мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
Индивидуальная плата	Размер платы за подключение к системе теплоснабжения, определенный в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и устанавливаемый Органом регулирования в индивидуальном порядке, в отношении подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения с нагрузкой, превышающей 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения.
Исполнитель	Лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым осуществляется подключение.
Исполнительная документация (ИД)	Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Объект	Строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства, подключаемый к системе теплоснабжения.
Орган регулирования	Органы Исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
Подключение (технологическое присоединение)	Совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения.
Стандартизированная плата	Размер платы за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, устанавливаемой Органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э на расчетный период регулирования в отношении подключения объекта к системе теплоснабжения
Смежная организация	Организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения
Схема теплоснабжения	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, городского округа, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа Исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления.
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.
Тепловая энергоустановка	Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя.
Точка подключения	Место присоединения подключаемого объекта к системе теплоснабжения (граница земельного участка, в случае подключения многоквартирного дома - граница с инженерно-техническими сетями дома).
Условия подключения	неотъемлемая часть договора о подключении к системе теплоснабжения, предусматривающая технические мероприятия, выполняемые сторонами для осуществления подключения, а также иные технические параметры (точки подключения, максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления, схемы подключения теплопотребляющих установок, параметры теплоносителей и др.)
Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки, тепловых сетей	Документ, выдаваемый региональным Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждающий готовность включения в работу тепловых энергоустановок на постоянной или временной основе.
Энергопринимающее устройство	Совокупность устройств (включая тепловые сети, индивидуальные тепловые пункты, узлы учета тепловой энергии, внутренние системы теплопотребления), предназначенных для получения тепловой энергии Заявителем.

В настоящем регламенте сокращения приведены в следующих значениях:

Сокращение	Определение
ИД	Исполнительная документация
ПД	Проектная документация.
ПИР	Проектно-изыскательские работы.
ПНР	Пусконаладочные работы отдельных элементов тепловых энергоустановок и системы теплоснабжения в целом, осуществляемые перед приемкой в эксплуатацию тепловых энергоустановок, тепловых сетей.
СМР	Строительно-монтажные работы.
ТУ	Технические условия на подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения. Документ, определяющий требования, параметры и условия подключения объектов капитального строительства к тепловым сетям, действующим источникам теплоснабжения.

2. Нормативные ссылки

2.1. Внешние нормативные документы

п/п	Наименование документа
1	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ
2	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
3	Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
4	Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
5	Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
6	Постановление Правительства РФ от 31.08.2017 № 1053 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части раскрытия информации о процедуре подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
7	Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8	Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».
9	Постановление Правительства РФ от 22.10.2012г №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
10	Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок).
11	Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
12	Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Приложение 2. Блок-схема №1 процесса подключения к системам теплоснабжения при наличии технической возможности подключения к тепловым сетям (источникам теплоснабжения) Исполнителя

Приложение 3. Блок схема №2, отображающая последовательность действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения Исполнителя через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие смежной организации

Приложение 4. Блок схема №3, отображающая последовательность действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения Исполнителя при отсутствии технической возможности подключения

Приложение № 2 к приказу

от «__»____________2020

№

Порядок действий в рамках подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к системе теплоснабжения АО «Нижневартовская ГРЭС»

№ п/п	Этапы выполнения действий	Ответственный исполнитель (структурное подразделение)	Входящая информация	Получатель информации	Исходящая информация	Срок выполнения	Комментарии
1.	РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ
1.1.	Проверка заявки на соответствие требованиям по оформлению и комплектности	ОРТЭ,ЮО	Заявка	Заявитель	Направление в соответствии с п. 28 Правил подключения уведомления о необходимости предоставления недостающих документов.	в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявки
1.2.	Определение наличия технической возможности по подключению	ПТО, ЦТиИК	Заявка	Исполнитель по п.п. 1.4., 1.5. настоящего Порядка	Подтверждение наличия/отсутствия технической возможности	в течение 5-х рабочих дней со дня получения заявки	При соответствии заявки п.1.1. Порядка
1.3.	Направление запроса в смежную организацию о возможности подключения объекта	ОРТЭ	Заявка	Смежная организация	Запрос о возможности подключения	Не позднее 5 рабочих дней со дня получения заявки	Выполняется при наличии смежной организации
1.4.	Направление Заявителю письма с предложением выбрать один из вариантов подключения, предусмотренных п. 16 Правил подключения	ОРТЭ	Исходящая информация по п. 1.2. настоящего Порядка	Заявитель	Предложение о возможных вариантах подключения	Не позднее 5 рабочих дней со дня получения заявки	Выполняется в случае отсутствия технической возможности подключения
1.5.	Определение расходов по подключению Заявителя, необходимости получения тарифных решений для подключения, в т.ч. в индивидуальном порядке	ЦТиИК,ПТО	Заявка, исходящая информация по п. 1.2. и п.1.3. настоящего Порядка.	Исполнитель по п.п. 1.6., 2.1., 2.2	Перечень мероприятий и затрат для подключения	В течение 5 рабочих дней со дня определения наличия/отсутствия тех. возможности подключения	Выполняется в случае отсутствия платы за подключение в данном периоде регулирования, либо отсутствии технической возможности подключения
1.6.	Расчет платы на подключение и направление заявления об установлении платы в Орган регулирования	ПЭО	Исходящая информация по п.1.5.	Орган регулирования	Величина расходов, сроки, необходимые для получения тарифных решений	В соответствии со сроками получения тарифных решений	Выполняется при отсутствии тех.возможности подключения/при отсутствии установленной в данном периоде регулирования платы за подключение
2.	ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ
2.1.	Подготовка и согласование с Отделом реализации тепловой энергии и развития теплового бизнеса УЭГ проекта договора на подключение	ОРТЭ, ЮО	Заявка	Исполнитель по п. 1.4. настоящего Порядка	Проект договора	В течение 15-ти рабочих дней с момента получения заявки	При соответствии заявки п.1.1 Порядка
2.2.	Направление Заявителю подписанного проекта договора в 2-х экз.	ОРТЭ	Заявка, исходящая информация по п. 1.2. и п.1.3. настоящего Порядка.	Заявитель	Подписанный проект договора в 2-х экз.	Не позднее 20 рабочих дней со дня получения заявки или всех необходимых документов и сведений согласно п. 25 и 26 Правил подключения	С учетом п. 5.2.1.1.1.
2.3.	Подписание договора о подключении/рассмотрение мотивированного отказа	ОРТЭ, ЮО	Договор о подключении/протокол разногласий	Заявитель	Подписанный договор о подключении/мотивированный отказ	10 рабочих дней с даты получения документов от Заявителя
3.	ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ О ПОДКЛЮЧЕНИИ
3.1.	Рассмотрение ПД, разработанной Заявителем согласно условиям Договора о подключении
3.1.1.	Рассмотрение ПД, проверка комплектности документов	ПТО, ЦТиИК, АСУТП	ПД	Заявитель	Согласие/Техническое заключение и выдача замечаний	22 рабочих дня/ 7 рабочих дней повторное рассмотрение после устранения замечаний
3.1.2.	Рассмотрение проекта на узел учета	ПТО,ЦТиИК, АСУТП	ПД	Заявитель	Заключение о соответствии проекта ТУ	15 рабочих дней с даты получения ПД от Заявителя
3.2.	Порядок осуществления контроля за соответствием выполняемых Заявителем технологических мероприятий в рамках Договора о подключении
3.2.1.	Рассмотрение уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей	ОРТЭ, ПТО, ЦТиИК	ПД, ИД	Заявитель	Заключение о проверки соответствия ИД ТУ и утвержденной ПД	7 рабочих дней/3 рабочих дня после устранения замечаний
3.2.2.	Уведомление Заявителя о времени и дате проведения проверки выполнения ТУ и установления пломб на приборах учета	ОРТЭ	Письмо	Заявитель	Акт осмотра (обследования) тепловой энергоустановки	7 рабочих дней с даты обращения Заявителя
3.3.3	Опломбирование узла учета	АСУТП, ЦТиИК	Акт осмотра (обследования) тепловой энергоустановки	Заявитель	Акт готовности	2 рабочих дня с даты подписания Акта осмотра
3.3.4.	Проверка готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя	ОРТЭ, ЦТиИК	Уведомление о готовности систем теплопотребления к постоянной эксплуатации	Заявитель	Акт приемки в постоянную эксплуатацию теплового ввода, теплового пункта, системы отопления и горячего водоснабжения	30 дней с даты уведомления
4.	ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ (ПОДКЛЮЧЕНИЯ). ОФОРМЛЕНИЕ АКТА О ПОДКЛЮЧЕНИИ
4.1.	Заключение договора теплоснабжения	ОРТЭ	Заявление	Заявитель	Договор теплоснабжения	20 рабочих дней с даты обращения
4.2.	Подписание акта о подключении	ОРТЭ	Договор теплоснабжения	Заявитель	Акт о подключении	в течение 5 рабочих дней с даты его получения
4.3.	Мониторинг изменений в составе, режимах и других проектных и конструктивных характеристик теплопотребляющего оборудования Заявителя, влияющих на соответствие фактической тепловой нагрузки договорным величинам	ЦТиИК	Договор теплоснабжения, Договор о подключении	ОРТЭ	Отчет о соответствии фактических тепловых нагрузок договорным	ежеквартально